## Инструкция
Система управления рисками организации (СУР)
Инструмент риск-менеджера: единый реестр рисков, план обработки и тепловая карта. Соответствует ISO 31000:2018 и COSO ERM 2017.
1. Состав книги
| Лист | Назначение | Основной пользователь
| Инструкция | Описание книги, порядок работы, сопоставление с ISO 31000 и COSO ERM | Риск-менеджер
| Справочники | Шкалы вероятности, влияния, уровня риска и риск-аппетита; списки для выпадающих меню | Риск-менеджер
| Реестр рисков | Единый реестр: идентификация, оценка присущего и остаточного риска, стратегия реагирования | Риск-менеджер, владельцы рисков
| План обработки рисков | Мероприятия по обработке риска, ответственные, сроки, статус выполнения | Владельцы рисков
| Матрица рисков | Тепловая карта 5x5 и сводка по зонам риска для отчётности руководству | Руководство / Комитет по рискам
2. Порядок работы с книгой (5 шагов)
| Шаг 1 | Настройте справочники — проверьте и при необходимости адаптируйте шкалы вероятности/влияния, категории и статусы под специфику организации (лист «Справочники»).
| Шаг 2 | Заполните реестр рисков — внесите выявленные риски, оцените присущий (inherent) риск, опишите контроли и оцените остаточный (residual) риск (лист «Реестр рисков»).
| Шаг 3 | Создайте план обработки риска — для рисков вне риск-аппетита определите мероприятия, ответственных и сроки (лист «План обработки рисков»).
| Шаг 4 | Используйте матрицу рисков — визуализируйте риски на тепловой карте для приоритизации и подготовки отчётности руководству (лист «Матрица рисков»).
| Шаг 5 | Проводите регулярный пересмотр — отслеживайте статусы, сроки следующего пересмотра и обновляйте оценки по мере изменения контекста.
3. Трассируемость к методологии
| Элемент системы | ISO 31000:2018 | COSO ERM 2017
| Справочники (шкалы) | Установление критериев оценки риска (п. 5.3) | Strategy & Objective-Setting
| Реестр рисков — идентификация/причины/последствия | Идентификация риска | Performance
| Реестр рисков — вероятность/влияние/уровень | Анализ риска | Performance
| Матрица рисков | Оценивание риска (Risk Evaluation) | Performance, Information & Reporting
| Реестр рисков — стратегия реагирования | Обработка риска (Risk Treatment) | Performance
| План обработки рисков | Обработка риска (Risk Treatment) | Performance
| Дата следующего пересмотра, статус мероприятий | Мониторинг и пересмотр | Review & Revision
| Владелец риска / Ответственный | Коммуникация и консультирование | Governance & Culture
Методологическая база: ISO 31000:2018, COSO ERM 2017. Формат: книга Excel (.xlsx) с формулами и условным форматированием.

## Справочники
Справочники
Шкала вероятности риска (1-5)
| Балл | Наименование | Описание (частота)
| 1 | Редко | Событие может произойти только в исключительных обстоятельствах (реже 1 раза в 5 лет)
| 2 | Маловероятно | Событие может произойти в отдельных случаях (примерно 1 раз в 3-5 лет)
| 3 | Возможно | Событие может произойти при определённых условиях (примерно 1 раз в 1-3 года)
| 4 | Вероятно | Событие, скорее всего, произойдёт в большинстве случаев (примерно 1 раз в год)
| 5 | Практически неизбежно | Ожидается наступление события в большинстве обстоятельств (несколько раз в год)
Шкала влияния риска (1-5)
| Балл | Наименование | Описание (финансовый / операционный / репутационный эффект)
| 1 | Незначительное | Минимальное влияние на финансовые показатели и операции; потери < 0,1% годового бюджета
| 2 | Низкое | Ограниченное влияние, устраняется в рамках текущей деятельности; потери 0,1-1% годового бюджета
| 3 | Умеренное | Заметное влияние на результаты подразделения, требует управленческого вмешательства; потери 1-5% годового бюджета
| 4 | Высокое | Существенное влияние на результаты организации, возможен репутационный ущерб; потери 5-15% годового бюджета
| 5 | Критическое | Угроза непрерывности деятельности, серьёзный репутационный/регуляторный ущерб; потери > 15% годового бюджета
Шкала уровня риска и риск-аппетит (5 зон)
| От | До | Зона | Цвет | Рекомендуемое реагирование
| 1 | 4 | Незначительный |  | Принятие риска, мониторинг без дополнительных мер
| 5 | 9 | Низкий |  | Принятие риска либо точечные меры контроля, периодический мониторинг
| 10 | 14 | Средний |  | Разработка мер снижения риска, назначение ответственного и сроков
| 15 | 19 | Высокий |  | Обязательный план обработки риска, регулярный контроль руководством
| 20 | 25 | Критический |  | Немедленное реагирование, эскалация на уровень высшего руководства
Справочные списки (для выпадающих меню)
| Категории риска | Стратегии реагирования | Статусы риска | Эффективность контролей | Статусы мероприятий плана
| Операционный | Избежание | Открыт | Эффективен | Не начато
| Финансовый | Снижение | В работе | Частично эффективен | В работе
| Комплаенс | Передача | Под контролем | Неэффективен | Завершено
| HR (кадровый) | Принятие | Закрыт | Отсутствует | Просрочено
| ИБ (информационная безопасность) |  |  |  | Отменено
Стратегический
Проектный
Репутационный

## Реестр рисков
Реестр рисков
ID | Категория | Наименование риска | Причина возникновения | Последствия / влияние | Владелец риска | Дата выявления | Вероятность (присущий) | Влияние (присущий) | Уровень риска (присущий) | Зона (присущий) | Существующие меры контроля | Эффективность контролей | Вероятность (остаточный) | Влияние (остаточный) | Уровень риска (остаточный) | Зона (остаточный) | Стратегия реагирования | Статус риска | Дата следующего пересмотра | ID плана обработки
R-001 | Операционный | Сбой ключевого производственного оборудования | Износ оборудования, отсутствие планового ТО | Остановка производства, срыв поставок | Директор по производству | 2026-01-15 | 4 | 4 | 16 | Высокий | Плановое ТО раз в квартал, резервное оборудование | Частично эффективен | 3 | 3 | 9 | Низкий | Снижение | В работе | 2026-09-01 | T-001, T-006
R-002 | Финансовый | Валютный риск при закупках в иностранной валюте | Колебания курса USD/EUR при импорте сырья | Рост себестоимости, снижение маржи | Финансовый директор | 2026-02-01 | 4 | 3 | 12 | Средний | Частичное валютное хеджирование форвардными контрактами | Эффективен | 2 | 3 | 6 | Низкий | Снижение | Под контролем | 2026-08-15 | T-002
R-003 | Комплаенс | Несоответствие требованиям законодательства о персональных данных | Устаревшие процедуры обработки ПДн, отсутствие обучения персонала | Штрафы регулятора, репутационные потери | Руководитель службы комплаенс | 2026-01-20 | 3 | 4 | 12 | Средний | Политика обработки ПДн, назначен ответственный (DPO) | Частично эффективен | 1 | 3 | 3 | Незначительный | Снижение | В работе | 2026-07-30 | T-003
R-004 | HR (кадровый) | Отток ключевых сотрудников | Недостаточная конкурентоспособность оплаты труда, отсутствие карьерных треков | Потеря экспертизы, рост затрат на найм и адаптацию | HR-директор | 2026-02-10 | 4 | 4 | 16 | Высокий | Программа удержания, регулярный обзор заработных плат | Частично эффективен | 3 | 3 | 9 | Низкий | Снижение | Открыт | 2026-10-01
R-005 | ИБ (информационная безопасность) | Утечка конфиденциальных данных вследствие кибератаки | Уязвимости периметровой защиты, фишинговые атаки на сотрудников | Утрата данных, штрафы регулятора, репутационный ущерб | Директор по ИБ (CISO) | 2026-01-25 | 4 | 5 | 20 | Критический | SIEM-система, обучение сотрудников, многофакторная аутентификация | Эффективен | 2 | 3 | 6 | Низкий | Снижение | В работе | 2026-07-15 | T-004
R-006 | Стратегический | Потеря доли рынка из-за выхода нового конкурента | Появление технологичного конкурента с более низкой ценой | Снижение выручки, отток клиентов | Генеральный директор | 2026-02-05 | 3 | 3 | 9 | Низкий | Мониторинг конкурентной среды, программа лояльности клиентов | Частично эффективен | 2 | 2 | 4 | Незначительный | Принятие | Открыт | 2026-12-01
R-007 | Проектный | Срыв сроков запуска ИТ-проекта внедрения ERP-системы | Недооценка сложности интеграции, нехватка квалифицированных ресурсов | Превышение бюджета, задержка получения выгод от проекта | Руководитель проекта | 2026-03-01 | 4 | 3 | 12 | Средний | Еженедельный контроль хода проекта, резерв бюджета на риски | Частично эффективен | 3 | 2 | 6 | Низкий | Снижение | В работе | 2026-08-01 | T-005

## План обработки рисков
План обработки рисков
ID мероприятия | ID риска | Наименование риска | Стратегия реагирования | Мероприятие / действие | Ответственный | Ресурсы / бюджет | Дата начала | Дата завершения | KRI / индикатор контроля | Целевой остаточный уровень риска | Статус выполнения | % выполнения | Комментарии
T-001 | R-001 | Сбой ключевого производственного оборудования | Снижение | Внедрить систему мониторинга состояния оборудования (IIoT-датчики) | Главный инженер | 2 500 000 руб. | 2026-03-01 | 2026-08-31 | Количество внеплановых простоев в месяц | 6 | В работе | 40% | Пилот запущен на 2 производственных линиях
T-002 | R-002 | Валютный риск при закупках в иностранной валюте | Снижение | Заключить дополнительные форвардные контракты на 70% объёма валютных закупок | Казначей | Внутренние трудозатраты | 2026-02-01 | 2026-05-31 | Доля захеджированных закупок | 4 | Завершено | 100% | Контракты подписаны с банком-партнёром
T-003 | R-003 | Несоответствие требованиям законодательства о персональных данных | Снижение | Провести аудит процессов обработки персональных данных и обучить персонал | Ответственный за защиту данных (DPO) | 300 000 руб. | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Доля сотрудников, прошедших обучение | 3 | В работе | 60% | Обучение проведено в 3 из 5 подразделений
T-004 | R-005 | Утечка конфиденциальных данных вследствие кибератаки | Снижение | Внедрить многофакторную аутентификацию для всех критичных систем | Директор по ИБ (CISO) | 1 200 000 руб. | 2026-01-15 | 2026-04-30 | Доля критичных систем с MFA | 6 | В работе | 70% | Осталось подключить 2 legacy-системы
T-005 | R-007 | Срыв сроков запуска ИТ-проекта внедрения ERP-системы | Снижение | Привлечь дополнительного интегратора для критичного модуля ERP | Руководитель проекта | 4 000 000 руб. | 2026-03-15 | 2026-09-30 | % выполнения плана проекта | 6 | Не начато | 0% | Ожидается решение бюджетного комитета
T-006 | R-001 | Сбой ключевого производственного оборудования | Снижение | Создать резервный склад запасных частей для критичного оборудования | Директор по производству | 800 000 руб. | 2026-04-01 | 2026-07-31 | Время восстановления после отказа (MTTR) | 6 | В работе | 55%

## Матрица рисков
Матрица рисков (тепловая карта)
Присущий (inherent) риск: количество рисков по сочетанию Вероятность x Влияние
Вероятность
|  | Влияние | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Легенда
| Цвет | Баллы | Зона | Рекомендуемое реагирование
|  | 1-4 | Незначительный | Принятие риска, мониторинг без дополнительных мер
|  | 5-9 | Низкий | Принятие риска либо точечные меры контроля, периодический мониторинг
|  | 10-14 | Средний | Разработка мер снижения риска, назначение ответственного и сроков
|  | 15-19 | Высокий | Обязательный план обработки риска, регулярный контроль руководством
|  | 20-25 | Критический | Немедленное реагирование, эскалация на уровень высшего руководства
Итого рисков по зонам (присущий риск)
| Зона | Диапазон баллов | Количество рисков
| Незначительный | 1-4 | 0
| Низкий | 5-9 | 1
| Средний | 10-14 | 3
| Высокий | 15-19 | 2
| Критический | 20-25 | 1
| Всего рисков в реестре |  | 7